## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
| Ruta del repositorio Github: | https://github.com/thvx/proyectoGrupo3 |  |  | Dafna Peña | Jefe de Proyecto / Programador Front End
| Grupo: | 3 |  |  | Carlos Angeles | Desarrollador UX
| Proyecto: | Plataforma de Denuncias Ciudadanas ¦ DenunciaSeguro |  |  | Alvaro Cueva | Analista QA / Tester / Programador Back End 2
| Enfoque de desarrollo: | Scrum |  |  | Josue Espinoza | Programador Back End 1
| Inicio: | 2023-08-21 |  |  | Fredy Huerta | Arquitecto de Software
| Fin: | 2023-11-20 |  |  | Edson Gutierrez | Administrador de Base de Datos
Apellido/Rol
Fase | Actividad | Item | Nomenclatura | Link | Desarrollador 1 | Desarrollador 2 | Desarrollador 3 | Inicio | Fin | % de Avance
Planificación | Elaboración del Project Charter | Documento de Project Charter | DS-DPC.docx | DS-PC | Equipo de desarrollo |  |  | 2023-08-14 | 2023-08-21 | 100%
| Elaboración de Historias de Usuario | Documento de Historias de Usuario | DS-DHU.docx | DS-DHU | Equipo de desarrollo |  |  | 2023-08-24 | 2023-08-28 | 100%
| Definición de Requisitos | Documento de Elicitación de Requisitos | DS-DER.docx | DS-DER | Cueva/AQA | Espinoza/PB1 | Angeles/UX | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 100%
| Verificación y revisión de documentación | - | - |  | Peña/JP |  |  | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 100%
| Refinamiento de los Requisitos | Documento de Elicitación de Requisitos | DS-DER.docx | DS-DER | Cueva/AQA | Espinoza/PB1 |  | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 100%
| Refinamiento de Historias de Usuario | Documento de Historias de Usuario | DS-DHU.docx | DS-DHU | Equipo de desarrollo |  |  | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 100%
| Estructuración de repositorio en GitHub | - | - |  | Peña/JP |  |  | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 100%
| Diseño de Arquitectura | Documento de Diseño Arquitectónico | DS-DDA.docx | DS-DDA | Huerta/AS | Peña/PF | Gutierrez/DBA | 2023-08-29 | 2023-09-04 | 100%
| Diseño UX/UI | Documento de Diseño de Interfaz | DS-DDI.docx | DS-DDI | Angeles/UX | Peña/PF |  | 2023-08-29 | 2023-09-04 | 100%
| Diseño de Base de Datos | Modelo de Base de Datos | DS-MBD.docx | DS-MBD | Gutierrez/DBA |  |  | 2023-08-29 | 2023-09-03 | 100%
| Refinamiento de diseño de interfaz | Documento de Diseño de Interfaz | DS-DDI.docx | DS-DDI | Peña/PF | Angeles/UX | Cueva/PB2 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 100%
| Generar Baseline 01 | Carpeta Línea Base 01 | - |  | Peña/JP |  |  | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 100%
Hito 01
Implementación | Codificación de requisitos funcionales de alta prioridad | Carpeta Código | - |  | Espinoza/PB1 | Gutierrez/DBA | Angeles/UX | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 100%
| Implementación del login | Carpeta Código | - |  | Espinoza/PB1 | Gutierrez/DBA | Peña/PF | 2023-09-14 | 2023-09-24 | 100%
| Conexión con la base de datos | Carpeta Código | - |  | Gutierrez/DBA | Cueva/PB2 |  | 2023-09-17 | 2023-09-24 | 100%
| Integración inicial de la Interfaz de Usuario | Carpeta Código | - |  | Peña/PF | Angeles/UX |  | 2023-09-14 | 2023-09-24 | 100%
| Integración de interacciones básicas y tablas | Carpeta Código | - |  | Angeles/UX | Huerta/AS |  | 2023-09-24 | 2023-10-04 | 100%
| Implementación del flujo de Denuncia | Carpeta Código | - |  | Espinoza/PB1 | Peña/PF |  | 2023-10-04 | 2023-10-14 | 100%
| Implementación del seguimiento de denuncias | Carpeta Código | - |  | Espinoza/PB1 | Angeles/UX |  | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 100%
| Optimización de la navegación y usabilidad | Carpeta Código | - |  | Peña/PF | Angeles/UX | Cueva/PB2 | 2023-10-21 | 2023-10-26 | 100%
| Adición de elementos visuales y mejora en UX | Carpeta Código | - |  | Angeles/UX | Huerta/AS |  | 2023-10-16 | 2023-10-21 | 100%
| Corrección de interfaz de usuario | Carpeta Código | - |  | Equipo de desarrollo |  |  | 2023-10-22 | 2023-10-30 | 100%
| Actualización de base de datos y funcionalidades secundarias | Carpeta Código |  |  | Espinoza/PB1 | Gutierrez/DBA | Huerta/AS | 2023-10-31 | 2023-11-10 | 100%
| Actualización de documentación base | Carpeta Documentos |  |  | Equipo de desarrollo |  |  | 2023-11-11 | 2023-11-15 | 100%
| Generar Baseline 02 | Carpeta Línea Base 02 | - |  | Peña/JP |  |  | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 100%
Hito 02
Testing | Pruebas de Flujo de Denuncia | Documento de Protocolo de Pruebas | DS-DPP.docx |  | Gutierrez/DBA |  |  | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 0%
| Pruebas de Experiencia de Usuario | Documento de Protocolo de Pruebas | DS-DPP.docx |  | Peña/PF | Espinoza/PB1 |  | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 0%
| Pruebas de Interfaz de Usuario | Documento de Protocolo de Pruebas | DS-DPP.docx |  | Peña/PF | Espinoza/PB1 |  | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 0%
| Pruebas de Funcionalidades Backend | Documento de Protocolo de Pruebas | DS-DPP.docx |  | Angeles/UX | Cueva/AQA |  | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 0%
| Pruebas de Base de Datos | Documento de Protocolo de Pruebas | DS-DPP.docx |  | Angeles/UX | Cueva/AQA |  | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 0%
| Adición de características adicionales | Carpeta Código | - |  | Equipo de desarrollo |  |  | 2023-11-16 | 2023-11-18 | 0%
| Optimizaciones de rendimiento | Carpeta Código | - |  | Equipo de desarrollo |  |  | 2023-11-16 | 2023-11-18 | 0%
| Generar Baseline 03 | Carpeta Línea Base 03 | - |  | Peña/JP |  |  | 2023-11-19 | 2023-11-19 | 0%
Hito 03
Despliegue | Despliegue del producto | Carpeta Código |  |  | Huerta/AS |  |  | 2023-11-19 | 2023-11-19
| Transferencia del producto | Acta de cierre del proyecto | DS-ACP.docx |  | Peña/JP |  |  | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 0%
| Entrega de documentacion de cierre | Acta de cierre del proyecto | DS-ACP.docx |  | Peña/JP |  |  | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0%
Entrega del Proyecto
|  | Hito 1 | 2023-09-13
|  | Hito 2 | 2023-11-16
|  | Hito 3 | 2023-11-20
|  | Tiempo en días | 91
Formulas:
Fin = [Inicio]+7
Fin = [Inicio]
Inicio = [Fin, row above]
Inicio = [Inicio, row above]